## Slide 1
ALINHAMENTO DE PROCESSO
Produção de Conteúdo — Reunião Março 2026
(rascunho — não finalizado)
Participantes: Michel, Carol, Rodrigo
Data: 14/03/2026
Status: PENDENTE REVISÃO

## Slide 2
Problemas levantados na reunião
Processo de aprovação confuso — muitos idas e vindas
Sem briefing padrão para a editora
Temas definidos em cima da hora, sem antecedência
??? (tinha mais alguma coisa aqui — ver gravação)
Retrabalho por falta de alinhamento inicial
Ferramentas: não decidido ainda (buffer? later? outro?)
* itens em vermelho = pendente confirmar

## Slide 3
Decisões tomadas (pelo menos essas)
PRIORIDADE DE CANAIS
Instagram: PRIORIDADE 1
YouTube: reaproveitamento apenas
Não criar conteúdo novo pro YT agora
Outros canais: ainda não
FREQUÊNCIA MÍNIMA
3 reels/semana (mínimo)
4 reels se der — não obrigatório
1 carrossel/semana (converte bem)
Stories todo dia útil
Story pode ser bastidor/reposta — não precisa ser produzido

## Slide 4
Próximos passos
RESPONSÁVEL | AÇÃO | PRAZO | STATUS
Michel | Criar template de briefing padrão | 20/03 | PENDENTE
Rodrigo | Travar temas das próximas 2 semanas no calendário | 18/03 | PENDENTE
Carol | Enviar lista de músicas usadas até agora | ?? | PENDENTE
Michel | Decidir ferramenta de agendamento | ?? | EM ABERTO
??? | Documentar processo completo em algum lugar | sem data | EM ABERTO
NOTA: essa lista não está completa — tem mais coisa que foi falada e não anotei